## 1a-Identification Projet
reference Tableau de bord
2021-03-10
Organisation Projet
Projet | Création BlockChain
Responsable Dossier | GIRARD Lucas
Période couverte par le dossier | 01/02/21 -> 05/14/21
Objectifs du projet | En vue d'une création d'une banque centrale / Blockchain
Liste de diffusion
Dossier de pilotage de projet ; Identification Projet

## 1b- Besoin capturé
reference Tableau de bord
2021-03-10
Organisation Projet
Contexte Client
Exigences Client
Categorie | ID d'exigence | Titre Exigence | Criticité (Obligatioire/ Souhaitée/exemple) | Description Exigence | Methode d'acceptation | Explication
Developement Projet | DP001 |  | S | Le projet doit être développé | Les programmes des objectifs developpés
Gestion de projet | GP001 |  | O | Le projet doit être organisé | répartition des tâches
Atteintes des Objectifs |  |  | S | Les objectifs doivent être atteints | Objectifs principaux atteints
Besoin Capturé
Le client veut une blockchain fonctionnelle pour simuler des transactions simplifiés ( niveau 1) .

## 2a-OBS
reference Tableau de bord
2021-03-10
Organisation Projet
Organisation Breakdown Structure (OBS)
Responsable Projet (RP)
GIRARD Lucas
Responsable conception / Intégration (RCI)
Lucas GIRARD
Responsable Développement 1 (RD1)
Adrien Giordano
Responsable Développement 2 (RD2)
Mehdi OUZAA
OBS (exemple)
Un de nos camarades a décroché scolairement.

## 2b-PBS
reference Tableau de bord
2021-03-10
Organisation Projet
Product Breakdown Structure (PBS)
Projet
Niveau 1
Niveau 2
PBS (exemple)
Programme Java
Programme C

## 2c-WBS
reference Tableau de bord
2021-03-10
Organisation Projet
OBS WBS | RP | RCI | RD1 | RD2
WP0 Capture Besoin | R | C
WP1 Pilotage Projet | R
WP2 Conception Intégration | A | R
Développement Java |  | A | R | C
Développement C |  | A |  | R
R: Responsable
C: Contributeur
A: Approbateur
Work Breakdown Structure (WBS)
Projet
WP1 Pilotage Projet
WP2
Conception Intégration
WP3 développement
WBS (exemple)
Structuration projet
Bilan Projet
Suivi Projet
Conception Solution
Intégration Solution
Développement JAVA
Développement
C
WP0 Capture Besoin

## 2d-Planning Initial
reference Tableau de bord
2021-03-10
Organisation Projet
|  | Planning Initial |  |  |  |  | Planning courant |  |  |  | Ecart de travail
ID de la tâche | Nom de la tâche | Début initial prévu | Fin initiale prévue | Prédécesseurs | Noms ressources | Travail initial prévu (hr) | Début réel | Fin réelle | Travail effectué | Travail restant | Ecart de travail (effectué+ restant)- initial
1 | Projet | 2021-02-01 | 2021-05-17 | NA | NA | 140 | 2021-02-01 | 2021-05-17 | 0 | 160 | 20
2 | Capture Besoin | 2021-02-01 | 2021-02-09 |  | RP[50%];RCI[50%] | 5 | 2021-02-01 | 2021-02-09 |  | 5 | 0
3 | Structuration projet | 2021-03-01 | 2021-03-23 | 2 | RP | 5 | 2021-03-01 | 2021-03-23 |  | 5 | 0
4 | Suivi Projet | 2021-03-01 | 2021-03-23 | 3 | RP[10%] | 5 | 2021-03-01 | 2021-03-23 |  | 5 | 0
5 | Bilan Projet | 2021-03-01 | 2021-03-23 | 4;14 | RP | 5 | 2021-03-01 | 2021-03-23 |  | 5 | 0
6 | Définition Solution | 2021-03-01 | 2021-03-23 | 3 | RCI;RP[5%] | 5 | 2021-03-01 | 2021-03-23 |  | 5 | 0
7 | Developpement Java | 2021-04-01 | 2021-05-17 | 6 | RD1 | 50 | 2021-04-01 | 2021-05-17 |  | 60 | 10
8 | Développement en C | 2021-04-01 | 2021-05-17 | 7 | RD2 | 50 | 2021-04-01 | 2021-05-17 |  | 60 | 10
9 | Livraison Structuration Projet | 2021-05-10 | 2021-05-14 | 7 | RD1 | 5 | 2021-05-10 | 2021-05-14 |  | 5 | 0
10 | Livraison Solution | 2021-05-10 | 2021-05-14 | 7 | RD1 | 5 | 2021-05-10 | 2021-05-14 |  | 5 | 0
11 | Livraison Bilan | 2021-05-10 | 2021-05-14 | 10;9;8 | RD1 | 5 | 2021-05-10 | 2021-05-14 |  | 5 | 0
Formulas:
Planning Initial = +MIN([Planning Initial, row below]:D18)
Fin initiale prévue = +MAX([Fin initiale prévue, row below]:E18)
Planning courant = +MIN([Planning courant, row below]:I18)
Fin réelle = +MAX([Fin réelle, row below]:J18)
Planning Initial

## 23a Risques-Opportunités
#VALUE! |  |  |  |  | reference Tableau de bord
2021-03-10
Organisation Projet
Description du risque | Plan d'action et commentaires | Poid brut | Prob. | Poid pondéré | Date d'ouverture | Date de mise à jour | Date fermeture | Responsable
0
Pas assez de temps pour tout faire | Programmer les éléments essentiels |  |  | 0
Erreur de dépassement de memoire | Faire des assertions et batterie de test |  |  | 0
Problème d'organisation | S'échanger régulièrement concernant l'avancée du projet |  |  | 0
0
| Total | 0 |  | 0
Description de l'opportunité * | Plan d'action et commentaires | Montant brut | Prob. | Montant pondéré | Date d'ouverture | Date de mise à jour | Date fermeture | Responsable
0
Obtenir un niveau de BC fonctionnel | Utile pour l'avancement de chacun en terme de culture etc.. |  |  | 0
Amélioration dans le développement (C,java) | Précision et organisation amélioré |  |  | 0
Constater une simulation de cryptomonnaie | Immersion dans une technologie peu connue mais prometteuse |  |  | 0
| Total | 0 |  | 0

## 23b- Principaux évènements
reference Tableau de bord
2021-03-10
Organisation Projet
Période du 01/04/21 au 15/05/21
POINTS POSITIFS | POINTS NEGATIFS / ALERTES
Le développement en Java et en C du niveau 1 et sur le point d'aboutir, avec quelques difficultés et imperfections. | Nous étions 3 au début de ce projet. Depuis le 1er avril , Adrien GIORDANNO (notre chef de projet) nous a quitté sans fournir le moindre travail et nous nous retrouvons seulement a deux pour faire un projet prévu normalement avec au minimum 3 personnes. Cela ralentit lourdement le développement du projet.
Historique des principaux évènements

## 23c Actions
#VALUE! | [8 empty] | reference Tableau de bord
2021-03-10
Organisation Projet
Num | Description de l'action | Origin | Resp | Date d'enregistrement | Date prévue initiale | Date prévue courante | Etat de l'action | Date de cloture | Preuve de cloture | Commentaire
1 | capture du besoin |  | Adrien Giordano | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 |  | 2021-02-08 | Rendu moodle | Le rendu de la capture du besoin a été initialement fait pour la date attendue.
2 | Structuration Projet, Suivi projet, Bilan Projet, Définition Solution |  | GIRARD Lucas | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-03 |  | 2021-03-23 | Rendu moodle | Aucun commentaire a rajouter
3 | Développement Java, Développement en C |  | GIRARD Lucas | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-05 |  | 2021-05-17 | Rendu moodle | Lacunes rencontrées, assez bonnes répartitions du travail en deux parties
4 | Livraison structuration Projet/Solution/Bilan |  | GIRARD Lucas | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-11 |  | 2021-05-14 | Rendu moodle | Retard a cause de partiels mais bonne organisation.

## 23d Decisions
#VALUE! |  |  |  |  | reference Tableau de bord
2021-03-10
Organisation Projet
N° | DESCRIPTION | JUSTIFICATION | Date d'applicabilité | Date de fin d'applicabilité | Motif de fin d'applicabilité | Applicable :O/N
1 | Répartition du travail |  | 2021-02-01 | 2021-05-17 | Fin du projet | O
2 | Choix du chef de projet: Adrien Giordano | Par élections | 2021-02-01 | 2021-03-01 | Abandon | N
3 | Nouveau chef de Projet: GIRARD Lucas | Remplacement | 2021-03-01 | 2021-05-17 | Fin du projet | O
4 | Nouvelle repartition du travail | Changement d'effectif | 2021-03-01 | 2021-05-17 | Fin du projet | O

## 23e Documents projet
#VALUE! | [7 empty] | reference Tableau de bord
2021-03-10
Organisation Projet
Titre | Description/ objectif | Type | Responsable | Référence | Indice | Hyperlien | date prévue de dispo | date effective de dispo | Status
>>> Documents en entrée
>>> dossier Client
Missions Blockchains | Résumé des missions a réaliser |  | CLIENT | [5 empty] | validé
>>> Document de reference
Cours JAVA | Donne des informations pour programmer |  | M. X | [5 empty] | validé
Cours en C | Donne des informations pour programmer | [7 empty] | à realiser
Pdf BlockChain | Donne des informations sur les objectifs | [7 empty] | à realiser
Réferences Internet | Informations supplémentaires | [7 empty] | à realiser
>>> Documents en sortie
>>> livrables projet
Expression du besoin |  |  | GIRARD Lucas |  |  |  | 2021-02-09 |  | à realiser
Structuration projet |  |  | GIRARD Lucas |  |  |  | 2021-05-14 |  | à realiser
suivi projet |  |  | GIRARD Lucas |  |  |  | recurrent 1 par semaine |  | à realiser
Bilan |  |  | GIRARD Lucas |  |  |  | 2021-05-14 |  | à realiser
>>> Documents developpement solution
Dossier de conception JAVA |  |  | GIRARD Lucas |  |  |  | 2021-05-17 |  | à realiser
Dossier de conception en C |  |  | OUZAA Mehdi |  |  |  | 2021-05-17 |  | à realiser
Résultat de Test JAVA |  |  | GIRARD Lucas |  |  |  | 2021-05-17 |  | à realiser
Résultat de Test C |  |  | OUZAA Mehdi |  |  |  | 2021-05-17 |  | à realiser

## 23f Livrables projet
#VALUE! |  |  | reference Tableau de bord
2021-03-10
Organisation Projet
Intitulé livrable | Description Livrable | date prévue | date effective de dispo | Status
>>> Livrables en sortie
Bilan Projet | Un bilan général de l'organisation et de l'avancement courant du projet | 2021-05-14 | 2021-05-14
Code c du niveau 1 | Plusieurs programmes en C permettant de réaliser le niveau 1 de la blockchain | 2021-05-17 | 2021-05-17
Code JAVA du niveau 1 | Plusieurs classes en JAVA afin de réaliser le niveau 1 de la blockchain | 2021-05-17 | 2021-05-17 | à realiser

## 3a-Planning courant
#VALUE! | [8 empty] | reference Tableau de bord
2021-03-10
Organisation Projet
|  | Planning Initial |  |  |  |  | Planning courant |  |  |  | Ecart de travail
ID de la tâche | Nom de la tâche | Début initial prévu | Fin initiale prévue | Prédécesseurs | Noms ressources | Travail initial prévu (hr) | Début réel | Fin réelle | Travail effectué | Travail restant | Ecart de travail (effectué+ restant)- initial
1 | Projet | 2021-02-01 | 2021-05-17 | NA | NA | 140 | 2021-02-01 | 2021-05-17 | 140 | 10 | 10
2 | Capture Besoin | 2021-02-01 | 2021-02-09 |  | RP[50%];RCI[50%] | 5 | 2021-02-01 | 2021-02-09 | 5 | 0 | 0
3 | Structuration projet | 2021-03-01 | 2021-03-23 | 2 | RP | 5 | 2021-03-01 | 2021-03-23 | 5 | 0 | 0
4 | Suivi Projet | 2021-03-01 | 2021-03-23 | 3 | RP[10%] | 5 | 2021-03-01 | 2021-03-23 | 5 | 0 | 0
5 | Bilan Projet | 2021-03-01 | 2021-03-23 | 4;14 | RP | 5 | 2021-03-01 | 2021-03-23 | 5 | 0 | 0
6 | Définition Solution | 2021-03-01 | 2021-03-23 | 3 | RCI;RP[5%] | 5 | 2021-03-01 | 2021-03-23 | 5 | 0 | 0
7 | Developpement Java | 2021-04-01 | 2021-05-17 | 7 | RD2 | 50 | 2021-04-01 | 2021-05-17 | 50 | 5 | 5
8 | Développement en C | 2021-04-01 | 2021-05-17 | 7 | RD1 | 50 | 2021-04-01 | 2021-05-17 | 50 | 5 | 5
9 | Livraison Structuration Projet | 2021-05-10 | 2021-05-14 | 3 |  | 5 | 2021-05-10 | 2021-05-14 | 5 | 0 | 0
10 | Livraison Solution | 2021-05-10 | 2021-05-14 | 14 |  | 5 | 2021-05-10 | 2021-05-14 | 5 | 0 | 0
11 | Livraison Bilan | 2021-05-10 | 2021-05-14 | 5 |  | 5 | 2021-05-10 | 2021-05-14 | 5 | 0 | 0
Formulas:
Planning Initial = +MIN([Planning Initial, row below]:D19)
Fin initiale prévue = +MAX([Fin initiale prévue, row below]:E19)
Planning courant = +MIN([Planning courant, row below]:I19)
Fin réelle = +MAX([Fin réelle, row below]:J19)

## 4-Bilan
#VALUE! | reference Tableau de bord
2021-03-10
Organisation Projet
Analyse critique du déroulement du projet
Il y a eu de gros problèmes d'organisation, ce qui nous a coûté un temps assez conséquent pour remettre en place une organisation convenable. De plus on a dû s'occuper du projet à deux ce qui n'étais pas du tout prévu au départ.
Leçons apprises
Maitriser une organisation totale du projet et affronter les obstacles possibles, mêmes ceux qui semblent insurmontables.
Mise en perspectives pour les projets futurs
S'assurer de la motivation des tout les futurs participant, échanger régulièrement sur l'avancée courante du projet. Meilleure organisation pour les futurs projets, plus d'implication dans les schémas prévisionnels.
De plus nous étions confronté à pas mal d’indisponibilité ce qui a engendré des temps d’attente pour terminer ce projet mais on a pu aboutir a la finalité du projet en avançant de notre côté et en discutant régulièrement sur l’avancée totale.
Gain de responsabilité, évolution sur notre autonomie, travail régulier, entente et cohésion au sein du groupe, gérér un travail de groupe, ce qui reste primordial pour notre insertion professionnelle.